## 2021年审结基建、维修、装饰等工程项目一览表
2021年审结基建、维修、装饰等工程项目一览表
单位：元
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 合同价格 | 施工单位送审金额 | 项目管理部门初审核减额 | 项目管理部门初审审定额 | 二审核减额 | 二审审定额 | 三审核减额 | 三审审定额
1 | 铜陵学院6#楼学生公寓供电工程 | 安徽诚鼎电力安装有限公司 | 2726322.11 （含预留金23万） | 2654396.57 | 86399.43 | 2567997.14 | 116646.08 | 2451351.06 | 5711.64 | 2445639.42
2 | 铜陵学院信息综合楼及工程实训中心地块树木移栽工程 | 芜湖新丰生态农开发有限公司 | 397800 | 421662.56 |  | 421662.56 | 0 | 421662.56
3 | 铜陵学院实验楼局部渗水修缮工程 | 铜陵市新世纪建筑安装有限责任公司 | 135855.23 | 176315.43 | 8580.1 | 167735.33 | 28304.23 | 139431.1
4 | 铜陵学院大学生活动中心弱电系统布线工程 | 安徽捷信通讯科技有限公司 | 131086.93 | 131086.93 |  | 131086.93 | 0 | 131086.93
5 | 老校区修缮项目室内外弱电布线工程 | 安徽三户建筑装饰工程有限公司 | 203180 | 200342.04 |  | 200342.04 | 2766.58 | 197575.46
6 | 铜陵学院北京路大门外装工程 | 安徽百姓世家建筑装饰工程有限公司 | 853441.16 | 938309.23 | 0 | 938309.23 | 20592.92 | 917716.31
7 | 铜陵学院2020年暑假维修（二标段） | 铜陵华安建设有限公司 | 298011.08 | 298011.08 |  | 298011.08 | 15665.28 | 282345.8
8 | 铜陵学院2020年暑假维修（三标段） | 安徽首彩建设有限公司 | 208534.99 | 224148.73 | 7239.81 | 216908.92 | 4007.92 | 212901
9 | 铜陵学院第一、二生活区后勤服务综合楼改造洗衣房工程 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 101150.72 | 101150.72 |  | 101150.72 | 7999.4 | 93151.32
10 | 铜陵学院智能化工业机器人实验室维修改造工程 | 安徽高能建设有限公司 | 116809.81 | 144134.29 | 0 | 144134.29 | 20902.5 | 123231.79
11 | 铜陵学院模拟法庭环境改造工程 | 安徽新天府建筑工程有限公司 | 66567.41 | 70222.66 | 0 | 70222.66 | 3448.94 | 66773.72
12 | 铜陵学院2019年暑假维修工程（二标段） | 安徽宝驹建筑有限公司 | 315868.75 | 341312.59 | 25443.84 | 315868.75 | 0 | 315868.75
13 | 铜陵学院新校区逸夫楼、公寓楼地砖采购及安装项目 | 钰港建设有限公司 | 81149.57 | 81149.57 | 0 | 81149.57 | 737.72 | 80411.85
14 | 铜陵学院高层学生公寓6#工程 | 安徽环能建设有限公司 | 41546346.79 | 45832125.56 | 617606.61 | 45214518.95 |  | 40376073.38 | 187049.56 | 40189023.82
15 | 铜陵学院老校区学生宿舍疏散楼梯增工程 | 安徽溧铜建设有限公司 | 202841.82 | 202841.82 |  | 202841.82 | 16223.55 | 186618.27
16 | 铜陵学院6#楼学生公寓室外消防工程 | 铜陵市金盾消防安全技术有限责任公司 | 301492.93 | 307872.99 | 0 | 307872.99 | 25317.8 | 282555.19
17 | 铜陵学院新校区南山、西山园建工程 | 安徽宝亿建设工程有限公司 | 4099928 | 4195221.64 | 35012.99 | 4160208.65 | 26399.32 | 4133809.33 | 107798.98 | 4026010.35
18 | 铜陵学院新校区西运动场改扩建工程二标段 | 隆嘉建设集团有限公司 | 3127288.92 | 5692906.32 | 0 | 5692906.32 | 1479818.23 | 4213088.09
19 | 铜陵学院翠湖校区10KV西开闭所高压电缆采购安装工程 | 铜陵市永锐电器成套设备有限责任公司 | 297283.19 | 297283.19 | 0 | 297283.19 | 6336.38 | 290946.81
20 | 新校区一、二及三食堂排水管网改造维修程 | 铜陵宏兴建筑装饰工程有限公司（变更为钰港建设有限公司） | 108887.25 | 97008.79 | 0 | 97008.79 | 11510.39 | 85498.4
21 | 合计 |  |  | 62407502.71 | 780282.78 | 61627219.93 | 1786677.24 | 55002097.12 | 300560.18 | 46660673.59